## bug
No. | id | found platform | found date | description | status | root cause
1 | N/A | android |  | 播放声音视频 opensl es 重复打开 | fixed | 播放器preparing状态退出时，逻辑有问题，没有关闭osles
2 | N/A | all |  | 播放seek条会"回跳" | TBD | 系统播放器 某些片子也会跳 TBD
3 | N/A | IOS |  | IOS mp2 audio sound is wrong | fixed | mpegaudio汇编代码有问题 --disable-armv6 --disable-armv6t2
4 | N/A | android |  | buffering for a long time when seek | fixed | 播放限速逻辑有问题，拖动的时候造成死锁 ivanchen workaround(seek getbufferingTime setP2PplayerTime)
5 | N/A | android |  | 2.3.6 FFPlayer blackscreen | fixed | surface no such device) done setHolderType（PUSH） 系统播放器不要设置(NORMAL) 自有播放器需要设置
6 | N/A | IOS |  | IOS 8 opengl render, coordinate is wrong | fixed | yinfei did it
7 | N/A | all |  | 第一财经 seekback 网络不好的情况下， 会卡主 pts incorrect drop frame 还有花屏 | fixed | pts 做了额外的wrap 反操作，可能造成了副作用
8 | N/A | android |  | cup_arch_num 函数在 第一次打开会crash | fixed | 2个进程同时访问so库函数导致
9 | N/A | android |  | 截图功能在auto模式下失效 | fixed | 播放器是否是自有播放器 功能逻辑判断有问题 全局变量被覆盖
10 | N/A | android |  | MeetPlayer选择系统播放器失败后 prepare转圈不停止 | fixed
11 | N/A | android | 20150107 | D:\Archive\media\test\QA\error_cinedemo.avi 无法播放 黑屏 | fixed | 解封装的包到了最大size，sleep过程中没有判断是否是buffering状态 有部分片子码率很大，audio包连续读取后，packet都是video包，还是超过了max
12 | N/A | android |  | 一定几率 截图crash AVFrame为空图片 w,h 为0 | PhaseI | 解码线程同步问题 有一定几率会截图失败依然存在
13 | PPBOX-2526 | OTT |  | 播放mp4文件，黑屏，之后视频信息解析出错 | invalid | ppbox 新版rom 系统播放器 已fix
14 | ANDROID-4506 | android |  | prod=播放SDK首次启动pptv，本地视频播放，有一定概率闪退 | fixed | APP代码fork导致同时访问? Native_init 时机不对，读取预览图时才调用？第一次播放没有预览图调用
15 | PPBOX-2814 | OTT |  | mini 播放rmvb视频，会卡 | invalid | 新版本sdk未发现
16 | PPBOX-2946 | OTT |  | 叶问3.mtk在mini上的我的设备播放， 初始化时间太长，弹出anr框，之后文件能正常播放 | wont fix | 目前播放器 对 mkv的seek支持的不是很好， 在移动端表现尤为突出。 现在 播放的逻辑是 播放时， 自动恢复上一次的位置。造成了卡住。系统播放器也卡，索引表有问题
17 | PPBOX-3028 | OTT |  | VOB文件无法读取时长，无法快进后退 | wont fix | duration 拿不到，需要workaround
18 | PPBOX-3075 | OTT |  | 【tvplayer3.0】播放rm的片源刚开始时声音断断续续 | invalid | 新版本sdk未发现
19 | ANDROID-4835 | android | 20150107 | 首次进入APP，内置解压失败的情况下，播放视频一直在缓冲中 | fixed | so加载失败new mediaplayer的时候没有抛出exception
20 | PPBOX-3127 | OTT | 20150108 | 显示文件总时长错误 | wont fix | 文件头损坏，需要做workaround
21 | N/A | android | 20150115 | 播放 850x480 视频会crash | fixed | 某些设备surface stride非16对齐（854非864）汇编代码有:128 对齐的设置，移除解决
22 | N/A | OTT | 20150122 | Tvplayer播放本地视频时有推送过来，crash | fixed | 播放新推送时没有关闭上次的Mediaplayer jni访问时nativewindow surface已经被释放
23 | PPBOX-3177 | OTT | 20150121 | 无法快进快退 | fixed | 某些片子开始时间不是0的ts，getpos需要做特殊处理
24 | N/A | android | 20150123 | 2.3.6手机 变形金刚 截图很容易失败 | tracking
25 | N/A | IOS | 20150116 | [铁臂阿童木][Astro.Boy_48k.mp3 声音不对 国际潜水小姐大赛.冠军专访.m2t D:\Archive\media\audio\邓紫棋 - 泡沫.flac D:\Archive\media\audio\陈慧娴-飘雪.ape | tracking | 阿童木 声音噪音 潜水小姐 缓冲时间长 邓紫棋 陈慧琳 缓冲size不对，要等很久
26 |  | android | 20150127 | http://172.16.204.104/200438.mp4 播放很卡 | wont fix | 此类dlna推送 改为系统播放器播放
27 | PPBOX-3178 | OTT | 20150128 | 某些片子声音播放有很大噪声 | fixed | audioFrame linezize >= nbSample(2048 502)
28 | N/A | IOS | 20150129 | 由于编译问题vc1解码模块disabled，导致vc1影片无法播放 | TBD
29 | N/A | all | 20150129 | 自有播放器播放 陈慧娴-飘雪.ape文件进度条走的很快，声音不对 | fixed | audio packet 包含多帧AVFrame数据,不能只读取第一个就退出
30 | N/A | android | 20150129 | 自有播放器播放 茜拉-想你的夜.WAV pos显示不对 | fixed | 同29
31 | N/A | android | 20150129 | seek ape等文件 进度条 会"回跳" | fixed | getcurrent_pos decode packet更新次序
32 | N/A | android | 20150205 | 播放audio文件后播放video 会卡死在loop stop | fixed | 合并 施版 loop代码，已修复
33 | N/A | android | 20150225 | 播放中自动黑屏休眠了(系统播放器还没有解决) | fixed | 没有在start stop等 设置stayAwake, 增加了nativeplayer基类
34 | PPBOX-3170 | OTT | 20150225 | rmvb片源快进后声音异常 | tracking | 开始播放后，seek到片子中段，会有杂音,decode 数据已经错误
35 | IOS-5168 | IOS | 20150306 | vc1编码wmv 无法播放 | fixed | 编译arm64版本时，xcode6 vc1汇编代码问题已解决
36 | N/A | IOS | 20150311 | hls播放crash | wont fix | 见log ios8_hls_crash, xcode6 编译lib库对老版本ios支持不好
37 | PPBOX-3717 | OTT | 20150320 | DLNA推送在线视频，视频A播放完后播放视频B时，提示视频解析出错，实际可正常播放 | invalid | ft 推送错误，导致播放失败？
38 | PPBOX-3706 | OTT | 20150320 | 本地播放.ogg音乐，不论播放控制选择什么，播放模式都是单个循环 | wont fix | 系统播放器 对于"ANDROID_LOOP=true" 属性 始终循环播放
39 | PPBOX-3693 | OTT | 20150320 | 外挂字幕的片源，播放时不会自动挂载字幕，手动加载也加载不上 | fixed | 回滚 libass代码 支持的srt字幕
40 | PPBOX-3417 | OTT | 20150320 | wmv片源新sdk版本播放声音卡顿，旧sdk正常 | fixed | osles fifobufer 过小，wmv 一帧audio size很大，造成等待写时间过长，不同步
41 | PPBOX-3695 | OTT | 20150319 | 播放多音轨片源 选择音轨2时，我的设备挂掉 | fixed | 多音轨 各个音轨的channel_layout属性不同，需要重启audioplayer
42 | N/A | IOS | 20150318 | IOS6系统 自有播放器 播放hls crash | wont fix | 同36
43 | N/A | all | 20150802 | 连续切换视频播放，一定几率loop卡死 | fixed | 调用stop()加锁 loop线程退出时，有BufferingEnd SeekingComplete等 回调时间触发，错误的加锁导致死锁
44 | N/A | all | 20150812 | 播放某些ac3 5.1声道影片时 crash | fixed | 某些影片开头的解码AVFrame chanel_layout 属性会变化，导致swresample crash
45 | N/A | IOS | 20151106 | 大小屏切换时，显示错位 | tracking | ogl渲染位置有问题，播放先全屏切半屏，或者切换视频源播放会重现
46 | N/A | android | 20151215 | XOPlayer 部分mp4用ffextrator打开很慢(system 正常) | fixed | 获取 sps pps错误(AVCC解析)
47 | N/A | android | 20151216 | XOPlayer 本地视频拖动慢 | fixed | SystemMediaCodec 代码有问题
48 | N/A | android | 20151216 | XOPlayer PPTV视频本地播放SystemMediaExtractor声音不对 | workaround | FIXME SystemMediaCodec 22050 -> 44100 force
49 | N/A | android | 20151216 | XOPlayer PPTV视频播放不流畅 | fixed | 增加video packet的提前量，解决MediaCodec的输入输出限制(influence 网络流实时性变差)
50 | N/A | android | 2015129 | XOPlayer xiaomi3 mp4播放 开始花屏 | fixed | 针对MP4等格式 恢复使用bsf h264_mp4toannexb, 原先的替换代码只能适应avpacket中单个nalu unit的case
51

## newfeature
No. | function | platform | description | status | info
1 | snapshot | all | take snapshot when playing | done | android and IOS done!
2 | getState | all |  | wont do
3 | getBitrate | all | io_bitate/media_bitrate | done | MEDIA_INFO_TEST_IO_BITRATE/MEDIA_INFO_TEST_MEDIA_BITRATE
4 | support android5.0 | android | remove mNativeObject | done | Surfaceview id mNativeObject
5 | support HOME back | android | back and resume player | done | pause re-setDisplay start
6 | select audiotrack | all | when playing | done | seek after select audio track
7 | fast/slow play | all | x2 x3 x0.5 x0.25 | TBD | look MoliPlayer implement
8 | auto-rotate | android | MeetView activity 已支持 | done | 播放器支持 横屏竖屏 播放中切换(包括 有旋转属性的视频的支持)
9 | live seekback | all | hls 直播流 支持 duration和pos | done | 第一财经 等频道有时候 seek 后 ，一直缓冲，报a/v 不同步差很多,直接关闭pts_wrap
10 | NuPlayer2 | android | MediaCodec 解码 支持解码部分加速 | done
11 | libpath | android | support customized lib path | done | MeetSDK.init(lib_full_path)
12 | ios_arch | ios | IOS sdk support armv7s arm64 i386_64 | done | armv7s xcodebuild NOT generated
13 | log | android | MeetSDK log 功能重写 | done
14 | getCapability() | android | get softwaredecode performance ability | TBD | get_cpu_frequency
15 | SelectPlayerPolicy | android | re-write policy | done | need enhance
16 | tscc解码器支持 | all |  | done | foundation_rext included
17 | view框架Mediaplayer | android | 同时支持MediaPlayer VideoView OTT | done | release 1st stable version
18 | subtitle2 | all | android/ios build | done
19 | subtitle2 | win32 | subtitle win32 pthread compatible | done
20 | subtitle2 test | win32 |  | done
21 | meetsdk | android | 支持代码混淆proguard | TBD
22 | meetsdk | android | 扫描本地文件写入db | TBD
23 | engine2 | all | 声音播放模块 去除线程 | TBD
24 | engine2 | all | 时钟同步 重写 | done | fake audio clock
25 | meetsdk | android | 获取 cpu 是否是neon以支持自有播放器 | done
26 | meetsdk | android | 重写XOplayer | PhaseI | ffdemuxer + MediaCodec(platform 16, android4.1)
27 | meetsdk | android | PXplayer | TBD | ffdemuxer + native MediaCodec(android 5.0+)
28 | meetsdk | android | 支持内嵌字幕 | done
29 | meetsdk | android | 内嵌字幕支持切换 | done | 切换后，需要等待一段时间，字幕才加载(原因 切字幕没有seek，导致字幕数据被丢弃)
30 | foundation | android | vp9 汇编优化 | done | hongshen.zhao push to gitlab branch dev_vp9neon
31 | foundation | android | swscale 汇编优化 | wont do | hongshen.zhao
32 | meetsdk | android | support arm64 | done
33 | foundation | android | add x264 fdk-aac openssl librtmp speedx | done
34 | engine2 | all | support only video/audio play when codec unsupported | TBD
35 | engine2 | all | media info add "codec profile" to support dts | done
36 | meetsdk | android | OMXPlayer | TBD | look ndk sample
37 | meetsdk | android | system player support snapshot | TBD
38 | meetsdk | android | FFPlayer FFExtractor分离 | done
39 | meetsdk | all | ffmpeg 裁剪 | TBD
40